## DFDS WBS
치맥 WBS
PROJECT 명 DeepFake Detection System (DFDS)
구분 | 공정 | 완료율 | 산출물 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일 | 44일 | 45일 | 46일 | 47일 | 48일 | 49일
 | time axis 2020-03-14 to 2020-05-01
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 제안서 | 1 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | 이찬호 | 2020-03-30: 코로나로 인한 휴강
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 100% | 제안서 | 1 | 2020-03-14 | 2020-03-14 | bar: 2020-03-14
| 중간보고 및 확인 (멘토링) | 100% | 데모 | 1 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | bar: 2020-04-11
| 중간보고 및 확인 (강사님) | 100% | 데모 | 1 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | bar: 2020-04-21
| 종료보고 및 확인 (멘토링) | 100% | 최종 산출물 | 1 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | bar: 2020-04-25
| 종료보고 및 확인 (강사님) | 100% | 최종 산출물 | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-30
Front-End | 브라우저 지원 환경 및 개발 여건 확인 | 100% |  | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 정용주 | bar: 2020-03-16 to 2020-03-18
| Prototype 제작 및 기술 검토 | 100% |  | 12 | 2020-03-18 | 2020-03-29 | bar: 2020-03-18 to 2020-03-29
| 테스트 케이스를 작성하여 기획서와 매핑 | 100% |  | 9 | 2020-04-13 | 2020-04-21 | bar: 2020-04-13 to 2020-04-21
| UI 인터렉션을 자세히 표현 | 100% |  | 9 | 2020-04-13 | 2020-04-21 | bar: 2020-04-13 to 2020-04-21
| 서비스 UI 코드의 구조화 | 100% |  | 4 | 2020-04-08 | 2020-04-11 | bar: 2020-04-08 to 2020-04-11
| 사용하는 라이브러리 정리 및 관리 | 100% |  | 2 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | bar: 2020-04-22 to 2020-04-23
| 모바일 웹 검증 | 100% |  | 3 | 2020-04-06 | 2020-04-08 | bar: 2020-04-06 to 2020-04-08
Back-End | Flask API 서버 개발 | 100% |  | 10 | 2020-03-23 | 2020-04-01 | 이정철황지민 | bar: 2020-03-23 to 2020-03-29; 2020-04-04 to 2020-04-06
| 스프링 프로젝트 셋팅 | 100% |  | 5 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | bar: 2020-03-16 to 2020-03-20
| DB 테이블 설계 | 100% |  | 7 | 2020-03-19 | 2020-03-25 | bar: 2020-03-19 to 2020-03-25
| 스프링 Database 연동 | 100% |  | 7 | 2020-03-23 | 2020-03-29 | bar: 2020-03-23 to 2020-03-29
| 스프링 로그인 기능 구현 | 100% |  | 4 | 2020-03-29 | 2020-04-01 | bar: 2020-03-29; 2020-04-04 to 2020-04-06
| 스프링 flask 서버 연동 | 100% |  | 6 | 2020-04-07 | 2020-04-12 | bar: 2020-04-07 to 2020-04-12
| 스프링 분석 페이지 구현 | 100% |  | 9 | 2020-04-10 | 2020-04-18 | bar: 2020-04-10 to 2020-04-18
| 마이페이지 구현 | 100% |  | 8 | 2020-04-13 | 2020-04-20 | bar: 2020-04-13 to 2020-04-20
| 배포 | 100% |  | 4 | 2020-04-21 | 2020-04-24 | bar: 2020-04-21 to 2020-04-24
Data-Analysis | 데이터 수집 | 100% | 데이터 | 1 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 이찬호정소현황지민 | bar: 2020-03-16
| 데이터 전처리 | 100% | 가공 데이터 | 3 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | bar: 2020-03-16 to 2020-03-18
| 데이터 샘플링 | 100% | 가공 데이터 | 7 | 2020-03-18 | 2020-03-24 | bar: 2020-03-18 to 2020-03-24
| 이미지 분류 모델 확인 및 채택 | 100% |  | 12 | 2020-03-18 | 2020-03-29 | bar: 2020-03-18 to 2020-03-29
| 이미지 분류 모델 학습 | 100% | 학습 모델 | 37 | 2020-03-18 | 2020-04-27 | bar: 2020-03-18 to 2020-03-29; 2020-04-04 to 2020-04-28
| 이미지 분류 모델 성능 평가 | 100% | 평가 결과 | 37 | 2020-03-18 | 2020-04-27 | bar: 2020-03-18 to 2020-03-29; 2020-04-04 to 2020-04-28
| 이미지 분류 모델 보완 및 개선 | 100% | 다른 모델 | 37 | 2020-03-18 | 2020-04-27 | bar: 2020-03-18 to 2020-03-29; 2020-04-04 to 2020-04-28
Full-Stack | 주간 테스트 | 100% |  | 5 | 2020-03-21 | 2020-03-25 | 이정철이찬호정소현정용주황지민 | bar: 2020-03-21; 2020-03-28; 2020-04-11; 2020-04-17; 2020-04-25
| 통합테스트(1차) | 100% |  | 1 | 2020-04-11 | 2020-04-11 | bar: 2020-04-11
| 통합테스트 결함조치 | 100% |  | 7 | 2020-04-11 | 2020-04-17 | bar: 2020-04-11 to 2020-04-17
| 통합테스트(2차) | 100% |  | 1 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | bar: 2020-04-20
| 통합테스트 결함조치 | 100% |  | 5 | 2020-04-20 | 2020-04-24 | bar: 2020-04-20 to 2020-04-24
| 최종 테스트 | 100% |  | 1 | 2020-04-25 | 2020-04-25 | bar: 2020-04-25
| 최종테스트 결함조치 | 100% |  | 5 | 2020-04-25 | 2020-04-29 | bar: 2020-04-25 to 2020-04-29
| 시스템 안정화 | 100% |  | 5 | 2020-04-25 | 2020-04-29 | bar: 2020-04-25 to 2020-04-29
| 매뉴얼작성 | 100% |  | 1 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | bar: 2020-04-29
| 산출물제출 | 100% |  | 1 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | bar: 2020-04-30

## COROL
LIST | COROL
Expected
General
Front-End
Back-End
Data-Analysis
Together